Приложение

к распоряжению Главы Администрации

Степнинского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие социально- экономического потенциала Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района» подпрограммы «Эффективности бюджетных расходов Администрации Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района»

за 2024 год

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Развитие социально- экономического потенциала Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района» подпрограммы «Эффективности бюджетных расходов Администрации Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Объем средств местного бюджета, тыс. рублей | | | Примечание  (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию подпрограммы <\*> | Фактическое поступление средств на реализацию подпрограммы <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию подпрограммы <\*\*\*> |
|  | Всего по программе | Администрация Степнинского сельского поселения | 18 547,41 | 17 841,70 | 17 841,70 | Не использованы ассигнования дорожного фонда, и по ремонту спортивного зала |

<\*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.

<\*\*\*> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| 1 | Выполнение основных функций администрации Степнинского сельского поселения (01.08.01) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на содержание руководства в сфере установленных функций в поселении |
| 2 | Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области (01.08.04) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области. |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по формированию и исполнению бюджета (финансиста) (01.08.02) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на содержание специалиста по исполнению бюджета поселения. |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (01.08.29) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. |
| 5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (01.08.05) | Администрация Степнинского сельского поселения | Содержание военно-учетного работника |
| 6 | Обеспечение деятельности учреждений культуры (01.08.14) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на содержание учреждений культуры, на проведение культурных мероприятий |
| 7 | Содержание автомобильных дорог (01.08.17) | Администрация Степнинского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог |
| 8 | Благоустройство (01.08.18) | Администрация Степнинского сельского поселения | Благоустройство |
| 9 | Мероприятия в области спорта, физической культуры (01.08.19) | Администрация Степнинского сельского поселения | Расходы на содержание и проведения спортивных мероприятий |
| 10 | Иные межбюджетные трансферты (выполнение доли софинансирования по культуре) (01.08.23) | Администрация Степнинского сельского поселения | Доля софинансирования на заработную плату работникам культуры |
| 11 | Содержание и ремонт систем водоснабжения (01.08.28) | Администрация Степнинского сельского поселения | Содержание и ремонт систем водоснабжения |
| 12 | Ремонт спортзала в Доме культуры, расположенном по адресу Омская область, Марьяновский муниципальный район, с. Степное, ул. Центральная, 27 (01.08.49) | Администрация Степнинского сельского поселения | Ремонт спортзала в Доме культуры, расположенном по адресу Омская область, Марьяновский муниципальный район, с. Степное, ул. Центральная, 27 |
| 13 | Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБОУ «Степнинская СОШ» по ул. Советская, МБДОУ «Степнинский ДС» по ул. Центральная в с. Степное Марьяновского муниципального района Омской области (01.08.56) | Администрация Степнинского сельского поселения | Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБОУ «Степнинская СОШ» по ул. Советская, МБДОУ «Степнинский ДС» по ул. Центральная в с. Степное Марьяновского муниципального района Омской области |

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | | | | Примечание  (причины отклонения) |
| Предусмотрено подпрограммой | Фактически достигнуто | Отклонение (+, -) | Выполнение, % |
|  | Наличие нормативно правовых актов Администрации Степнинского сельского поселения |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
| Степень соответствия использования резервного фонда Администрации Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к объему расходов | % | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Удельный вес расходов местного бюджета в рамках целевых программ | % | 18 547,41 | 17 841,70 |  | 96,20 |  |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Администрации Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Администрации Степнинского сельского поселения | % | 3 610,97 | 3 071,04 |  | 85,05 |  |

Эффективность подпрограммы составляет 96,20 процентов.

Глава Степнинского сельского поселения /Р.А. Лепший/